## 일정
| 시공 순서 | 철거/시트지 | 목공/전기 | 마루(보양 예정) | 도배
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 |  | 에어컨
2025-12-26: 집 계약일; 2025-12-27: 에어컨 사전방문 |  | 시트지 | 입주청소 | 정수기 철거 타공 막아주는지 확인 필요
2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 |  | 바닥 | 이사 | 식세기 장짜는 비용 알아봐야됨
2025-12-28: 참조은 이사 14시 방문견적 퍼펙트 이사 16시 방문견적 아라 익스프레스 16시 방문견적 이사의 명인 18시 방문견적; 2025-12-29: 제이와이시스템 에어컨 설치 (유진 경락); 2025-12-30: 철거; 2026-01-01: 공휴일 |  | 목공 | 전기
2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 |  | 도배
시트지 마감 |  |  | (유진 회식) |  | 목공/전기
2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 |  | 중문
|  |  | 우드스토리 마루 시공 | (진경재윤나형) | (남권 청모) | (남권 청모)
2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24
(현수 결혼) | 도배 | 도배 | 도배 | 도배 | 도배 | (엄빠 생일)
2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31
(엄빠 생일) | 도배 | 도배 | 에어컨 커버 마무리 |  | 토브홈케어 입주청소 | 아라 익스프레스 이사
2025-01-30: 철거; 2025-01-31: 시우산업 | 010-6822-2056 | 폴라베어 아저씨 추천

## 예산
항목 | 날짜 | 내용 | 예산 | 실 금액
에어컨 | 2025-12-29 | 제이와이시스템에어컨 추가 비용 발생 차단기 2만원 전선 1m당 1.2만원 12m 추가 14.4만원 | 5300000 | 5444000
시트지 |  | 자재비 별도 | 1000000 |  | 아트월 선택지 | 철거 후 석고보드 + 도배
[6 empty] | 철거없이 석고보드 + 도배 | 목수님께 문의 필요
철거 | 12월 30일 |  | 400000 | 400000 |  | ㄴ 이렇게 할 경우 문과 단차 발생 (석고보드가 튀어나옴)
전기 | 1월 9일 | 자재비 별도 | 340000 | 340000 |  | 돈없으니까 아껴서 그대로 | 도배 견적 둘 다 따로 받아봐야함
목공 | 1월 9일 |  | 800000 | 800000
마루 | 1월 14일 | 계약금 50만원 입금완료 | 2830000 | 2830000
도배 |  |  | 2500000 | 2700000
식세기 장짜기 |  |  | 350000
입주청소 | 1월 30일 | 계약금 없음 | 450000 | 450000
이사 | 1월 31일 | 계약금 10만원 입금완료 | 1450000 | 1450000
중문 |  |  | 1500000
합계 |  |  | 16920000 | 14414000

## 마루
구정마루 세종점 | https://naver.me/GpCSkzyv | 우드스토리
대전 우드마을 | https://naver.me/GkRAVBCL | 마루 | 테라 캐러멜 (보드)
|  | 항목 | 비용
철거
|  | 마루 | 2730000
|  | 보양 | 100000
|  | 합계 | 2830000

## 도배
| 거실, 천장 | 회벽 크림화이트
| 방 | 가성비(개나리)
가수원지업사 | 아트월 포함 | 2700000
| 아트월 미포함 | 2600000
아빠는 도배왕 | 초배시공 거실 우물직각무몰딩 도배시공 | 3200000
[옵션] 펜트리/드레스룸 탈거조립 45만원 퍼티시공 40만원
다복도배 | 010-2435-1256
걸레받이 퍼티포함 엄청 잘해줌

## 전기_목공
전에 아람전기에서 했음 (40만)
업체 | 가격 | 내용 | 날짜 | 비고
친절한 영동씨 010-9382-1880 |  | 세종 시공 어렵
에스이전기 010-3339-4509 | 800000 |  | 1.9 | 불가능
저스트전기
월드전기 010-8746-1205
백선빌더 010-5070-6740 | 340000 | 일당 28 자재비 6 | 1.9 | 가능
전기 조윤호 사장님 010-8487-5580 | 600000 | 까대기 작업 필요
가람전기조명 010-5401-2147 | 400000 | 일당 30 자재비 10
전기 010-8427-1469 | 430000 | 일당 33 자재비 10
미래전기 |  | ??
목수
한재인목수님 | 800000 | 간접조명 사각 60 아트월 석고부착 20 실링팬보강 서비스 | 1.9 | 가능

## 이사
https://www.lge.co.kr/lg-best-care/service-installation-removal
| 업체 | 가격 | 내용 | 날짜 | 비고
| 상민이형 | 1800000 | 1시이후 시간당 대기금 10만원 추가금 인덕션 철거/이동 가능, 설치는 기사 불러서 비데 철거/이동 가능, 설치 별도 정수기 철거/이동/설치 불가능 식세기 철거/설치 불가능 이동만 가능 워시타워 철거/설치 불가능 이동만 가능 TV 이동만 | 1.31(토) | 견적 완료
| KGB 유성익스프레스 | 1500000 | 직원 5명 ( 몽골인 1명 포함) 추가금 없음 직원 4명 ( 남 3, 여 1) 세탁기, 냉장고 철거/설치 가능 현대해상보험 보상 별도 약품처리 없음 (간단한 세척) | 1.31(토) 2.1(일) | 견적 완료
| 참조은 이사 |  |  |  | 12.28 14시 방문예정
| 퍼펙트 이사 |  |  |  | 12.28 16시 방문예정
| 아라 익스프레스 |  |  | 1.31(일) | 12.28 16시 방문예정
| 이사의 명인 |  |  |  | 12.28 18시 방문예정
| 무빙 익스프레스 |  |  |  | 1.2 13시 방문예정

## 입주청소
대전 3대장 입주청소
개미군단 | 010-9039-5989
이루다
해들임 | 042-365-5056 | 010-9172-5056
|  |  | 업체 | 가격 | 내용 | 날짜 | 비고
|  |  | 토브홈케어 010-3044-2222 | 45만원 | 친환경세제 사용 미순수, 편백나무, 키엘 세제 피톤치드 서비스 창호 외부 제외, 창틀 안쪽, 유리 전등 분해, 욕실 배수구/환풍구 청소 싱크대 서랍장 탈거 후 청소 도배풀 최대한 깔끔하게 청소 소요 시간 : 약 7시간 계약금 받지 않음. A/S 해줌 | 1.29, 1.30 가능 | 3대장 다음으로 후기 괜찮은 곳
뉴엘클린 010-3451-2421
엄마손청소 010-8524-4627